## emploi du temps fin de projet
		8h00	8h30	9h00	10h00	11h00	12h00	13h00	14h00	15h00	16h00	17h00	18h00	19 h00	20h00	21h00	22h00
12/12/16	Romaric	Réunion direction du projet et besoin			Réglages de la fenêtre	Système de vues	Repas	Mise en place du système de vues JAVA / Html / CSS / JS		Création vue principale et recherche	Création vue principale et recherche	Création player	Création player		Design recherches + lecture vidéo
	Guillaume				Compréhension de l'API YouTube			Création de la recherche basique		Création de l'upload basique		Résolution de bugs sur l'upload et la recherche
	Nicolas				Réglages de la fenêtre	Système de vues		Mise en place du système de vues JAVA / Html / CSS / JS	Ajout de fonctions pour le système de vues	Lien entre Java et HTML pour la vue principale	Mise en place vue des recherches	Intégration des résultats de recherche
	Romain				Rodage api			Écriture et lecture des commentaire
		8h00	8h30	9h00	10h00	11h00	12h00	13h00	14h00	15h00	16h00	17h00	18h00	19 h00	20h00	21h00	22h00
12/13/16	Romaric	Réunion architecture et assignement des tâches	Recherche graphiques player		Implémentation boutons player	Implémentation listes de lecture	Repas	Listes de lectures et ajout de fonctionnalités au player			Améliorations graphiques
	Guillaume		Amélioration de la recherche et intégration d'un cache			Correction divers bugs		Ajout d'une écriture de fichiers pour les favoris, et système like/dislike			Ajout du download de fichiers
	Nicolas		Création vue commentaires		Correction vue commentaires	Intégration back des commentaires		Intégration back des et mise à jour de la vue correspondante
	Romain		Modification et suppression des commentaires					Réponse au commentaire		Recherche fusion format mp4 et webm
		8h00	8h30	9h00	10h00	11h00	12h00	13h00	14h00	15h00	16h00	17h00	18h00	19 h00	20h00	21h00	22h00
12/14/16	Romaric	Réunion assignement des tâches et rapport des premiers bugs	Like / Dislike		Affichage dynamique téléchargement		Repas	Mise en place thread pour le téléchargement		Améliorations graphique des commentaires	Création de jar
	Guillaume		Amélioration de la recherche et ajout de la denière vidéo lue		Logout	Début des infos utilisateur		Ajout des statistiques des vidéos		Résolution des bugs de l'upload, des statisques et des infos utilisateur		Propreté du code
	Nicolas		Fix threads des commentaires	Menu de gauche + ajouts d'id pour les commentaires		Intégration de la déconnexion		Intégration informations utilisateurs	Fenetre d'upload
	Romain		Refonte des commentaires pour le front			Test application		Mise en place de la vue paramètre
		8h00	8h30	9h00	10h00	11h00	12h00	13h00	14h00	15h00	16h00	17h00	18h00	19 h00	20h00	21h00	22h00
12/15/16	Romaric	Réunion rapport des bugs et assignement des tâches	Améliorations graphique commentaires + gestion ajout / modification		Connexion google dans l’application même		Repas	Améliorations graphique commentaires + gestion modification / suppression		Création de jar		Création de jar		Création de jar			Réunion rapports des bugs et correction
	Guillaume		Ajout du système de favoris et de notation (non utilisé)		Résolution de bugs			Correction de nombreux bugs			Propreté du code				Création jar executable
	Nicolas		Vue des playlists	Recherches et tests pour la mise en place de la connexion in-app				Design de la fenetre d'upload		Refonte du back de l'upload et liaison avec le menu de droite			Intégration d'un volet d'upload dans le menu de droite
	Romain		Résolution de bug					Recherche fusion format mp4 et webm					Création d’un jar executable
		8h00		9h00	10h00	11h00	12h00	13h00	14h00	15h00	16h00	17h00	18h00	19 h00	20h00	21h00	22h00
12/16/16	Romaric	Réunion assignement des tâches	Affichage des commentaires dans la ligne de temps	Correction bugs		Vidéo	Pas repas	Vidéo	Vidéo	Repas	Vidéo	Vidéo	Vidéo	Vidéo
	Guillaume		Résolution de bugs		Tests unitaires			Tests Unitaires
	Nicolas		Intégration de l'image d'upload dans le volet de droite	Ajout de playlists et intégration d'images pour chacune				Design de la fenetre de paramètres	Ajout de commentaires
	Romain		Remise en forme du listing tâches effectuées					Ajout de commentaires

							test application et création des rendue
							Résolution de bugs
							Travail dans le back
							Travail dans le front

## emploi du temps prévisionnels
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Optionnel
12/12/16	Mise en place de la fenêtre de base, implémentation des boutons personnalisés pour l'utilisation de fenêtre borderless (fermer, réduire, maximiser, et déplacer la fenêtre).	Lecture vidéo	Connexion au compte Google	Mode hors-ligne	Finitions
	Implémentation de la gestion des vues (système de génération des vues dynamiquement avec utilisation de templates HTML et communiquation JS pour mise à jour dynamique de la vue tout en ayant un fonctionnement JAVA). / Implémentation de la gestion des vues (système de génération des vues dynamiquement avec utilisation de templates HTML et communiquation JS pour mise à jour dynamique de la vue tout en ayant un fonctionnement JAVA). / Implémentation de la gestion des vues (système de génération des vues dynamiquement avec utilisation de templates HTML et communiquation JS pour mise à jour dynamique de la vue tout en ayant un fonctionnement JAVA).	Système de commentaire	Upload Vidéo	Options
	Recherche basique de vidéos via sdk YouTube data Api, affichage sous forme de jaquettes. / Recherche basique de vidéos via sdk YouTube data Api, affichage sous forme de jaquettes. / Recherche basique de vidéos via sdk YouTube data Api, affichage sous forme de jaquettes.	Notation Vidéo	Afficher mes vidéos
	Lecture très basique des vidéos/musiques, début d'implémentation d'un player personnalisé (bare de lecture avec pourcentage, timing, miniature de la video)
	Mise en place de l'écriture et lecture des commentaires
	Mise en place de l'upload de vidéo
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Optionnel
12/13/16		Mise en place d'un volet détails permettant d'afficher les commentaires de la vidéo en cours de lecture. / Mise en place d'un volet détails permettant d'afficher les commentaires de la vidéo en cours de lecture. / Mise en place d'un volet détails permettant d'afficher les commentaires de la vidéo en cours de lecture.	Upload Vidéo	Options	Finitions	Commentaire avec position
		Amélioration du player avec l'implémentation des boutons play, pause, affichage en plein écran de la vidéo, déplacement dans la vidéo.	Commentaires suite			Regroupement de parties de vidéos
		Mise en place d'un système d'historique affichant jusque 100 vidéos lues, avec possibilité de revenir à une vidéo lue. / Mise en place d'un système d'historique affichant jusque 100 vidéos lues, avec possibilité de revenir à une vidéo lue. / Mise en place d'un système d'historique affichant jusque 100 vidéos lues, avec possibilité de revenir à une vidéo lue.	Afficher mes vidéos			Amélioration des recherches
		Possibilité d'ajouter une vidéo en début ou fin d'une liste de "à lire ensuite". / Possibilité d'ajouter une vidéo en début ou fin d'une liste de "à lire ensuite". / Possibilité d'ajouter une vidéo en début ou fin d'une liste de "à lire ensuite".				Mode musique / vidéo
		Possibilité de télécharger une vidéo en cours de lecture dans un dossier à choisir.				Thèmes de musiques
		Mise en place de sauvegarde en dur de données comme vidéos favorites, notations internes…
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Optionnel
12/14/16			Connexion obligatoire au compte google au démarrage.	Ajout de scripts de test	Vidéo de présentation de l'application	Commentaire avec position
			Mise en place d'un menu lateral	Tests pousés de l'application	Propreté du code	Regroupement de parties de vidéos
			Upload de vidéo sur la chaine par défault de l'utilisateur.	Pouvoir lire les vidéos partout	Optimisation du code	Amélioration des recherches
			Afficher mes vidéos uploadées.	Ne pas afficher les vidéos illisibles	Optimisation du code	Réseaux sociaux
			Affichage des informations de base de l'utilisateur.	Implémentation des commentaires avec ajout, modification, réponse.	Finitions	Thèmes de musiques
			Mise en place du like/dislike	Ne pas afficher les vidéos non lisibles
			Implémentation des commentaires avec ajout, modification, réponse. / Implémentation des commentaires avec ajout, modification, réponse.	Connexion google in-app (ne pas sortir de l'application pour ça)
			Possibilité de supprimer des éléments de la liste de lecture.	Améliorer les graphismes des pages créées mercredi (upload, paramètres, menus)
			Possibilité de se logout.	Debugage en fin de journée des bugs mineurs
			Téléchargement de vidéos simultanément avec affichage des pourcentages et possibilité d'annuler les téléchargements (avec
			suppression / nettoyage de la vidéo téléchargée sur le disque). / suppression / nettoyage de la vidéo téléchargée sur le disque).
			Page de paramètres avec choix du dossier d'enregistrement des vidéos téléchargées / Page de paramètres avec choix du dossier d'enregistrement des vidéos téléchargées
			Enregistrement de la dernière vidéo lue pour la remettre au démarrage de l'application / Enregistrement de la dernière vidéo lue pour la remettre au démarrage de l'application
			Recherche de vidéos par chaine
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Optionnel
12/15/16				Tests pousés de l'application	Vidéo de présentation de l'application	Commentaire avec position
				Pouvoir lire les vidéos partout	Propreté du code	Regroupement de parties de vidéos
				Ne pas afficher les vidéos illisibles	Optimisation du code	Amélioration des recherches
				Implémentation des commentaires avec ajout, modification, réponse.	Optimisation du code	Réseaux sociaux
				Ne pas afficher les vidéos non lisibles	Finitions	Thèmes de musiques
				Connexion google in-app (ne pas sortir de l'application pour ça)
				Améliorer les graphismes des pages créées mercredi (upload, paramètres, menus)
				Debugage en fin de journée des bugs mineurs
	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Optionnel
12/16/16					Création vidéo
					Ajout de tests unitaires
					Ajout de commentaires de code
					Correction de bugs
					Ajout de l’affichage des commentaires sur ligne de temps